[Phân tích -4] CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

1. Mục tiêu bài tập

• Kiến thức: Average Velocity và Velocity Range; mối quan hệ giữa Velocity (nhìn về quá khứ) và Capacity (nhìn vào Sprint tới); Sprint Forecast; không dùng Velocity làm Key Performance Indicator (KPI).

• Kỹ năng: Đề xuất và so sánh 2 cách dự báo phạm vi Sprint, chọn cách phù hợp và bảo vệ lựa chọn.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

Đội RikkeiGo chuẩn bị Sprint 6 (10 ngày). Sprint 5, tập trung vào ví RikkeiPay như ở Bài 3, đã kết thúc với 13 Story Point (SP) Done. Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP. Đức (Product Owner) muốn Sprint 6 giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế.

Thay đổi nhân sự: Khoa chuyển sang dự án khác; Minh (Developer mới) vào thay, trong Sprint đầu chỉ dành khoảng một nửa số giờ cho việc của Sprint vì còn làm quen dự án; Hà nghỉ phép 3 ngày. Planning Capacity Sprint 6 là 186 giờ, đã tính cả số giờ của Minh và ngày nghỉ của Hà (Sprint 5 là 212 giờ).

Product Backlog đã được Đức (Product Owner) sắp thứ tự. Các Product Backlog Item (PBI) chưa Done của Sprint 5 đã quay lại Product Backlog và được Đức xếp sau các PBI dưới đây:

| # | PBI | SP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ |
| 2 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu Global Positioning System (GPS) |
| 3 | Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến | 3 | Hợp đồng SMS đã ký |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Acceptance Criteria đầy đủ |

Quản lý dự án muốn đội nhận 20 SP "để Velocity tăng trở lại". Bạn đóng vai Vy (Developer), cùng Lan (Scrum Master) chuẩn bị phương án dự báo để Developers và Đức thống nhất trong buổi Sprint Planning.

3. Quy tắc nghiệp vụ

• Velocity chỉ tính PBI Done; Average mô tả quá khứ, không phải mức bắt buộc của Sprint tới.

• Dự báo phải xét Capacity và Sprint Goal; Capacity giảm bao nhiêu phần trăm không có nghĩa Velocity giảm đúng bấy nhiêu.

• Không dùng Velocity làm KPI hay chỉ tiêu phải tăng.

• PBI chưa đủ rõ chưa nên đưa vào Sprint.

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu (Edge Cases)

• PBI xếp thứ 2 rất lớn và chưa đủ Acceptance Criteria.

• Mức 20 SP mà quản lý đề nghị vẫn nằm trong khoảng Velocity cũ của đội.

5. Yêu cầu bài làm

Phần 1 - Đề xuất: Nêu 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6, khác nhau về bản chất; mỗi cách ghi con số dự báo và danh sách PBI chọn.

Cách 1: Dự báo theo Vận tốc Trung bình lịch sử (Average Velocity)

- Con số dự báo: 17 SP (Trung bình 5 Sprint: 18+20+19+15+135=17 SP).

- Danh sách PBI chọn (15 SP): Bỏ qua PBI #2 (13 SP) do chưa đủ AC (chưa Ready). Chọn PBI #1 (5 SP) + PBI #3 (3 SP) + PBI #4 (5 SP) + PBI #5 (2 SP) = 15 SP.

Cách 2: Dự báo theo Sức chứa thực tế & Độ sẵn sàng PBI (Capacity & Readiness Adjusted)

- Con số dự báo: 13–15 SP (Điều chỉnh theo Capacity giảm từ 212h xuống 186h và xu hướng Sprint 5).

- Danh sách PBI chọn (13 SP): Bỏ qua PBI #2 (chưa Ready). Chọn PBI #1 (5 SP) + PBI #3 (3 SP) + PBI #4 (5 SP) = 13 SP.

Phần 2 - So sánh: Lập bảng so sánh 2 cách theo 3 tiêu chí: phản ánh thay đổi Capacity; bảo vệ Sprint Goal; dễ giải thích với Product Owner. Mỗi ô ghi Ưu điểm (+) hoặc Nhược điểm (–) kèm lý do ngắn.

| Tiêu chí | Cách 1 (Theo Average Velocity) | Cách 2 (Theo Capacity & Readiness) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (-) Nhược điểm: Bỏ qua việc giảm nhân sự (Capacity giảm 12,3%), dễ gây quá tải cho đội. | (+) Ưu điểm: Phản ánh đúng quỹ thời gian thực tế (186h), đảm bảo cam kết vừa sức. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (-) Nhược điểm: Nhận thêm PBI #5 (Giao diện Tết) làm loãng mục tiêu chính về trải nghiệm chờ xe. | (+) Ưu điểm: Tập trung 100% nguồn lực hoàn thành các tính năng giúp khách chủ động khi chờ xe. |
| Dễ giải thích với PO | (+) Ưu điểm: Công thức tính toán đơn giản, dựa thuần túy vào con số trung bình quá khứ. | (+) Ưu điểm: Lập luận chặt chẽ dựa trên Capacity thực tế và nguyên tắc không nhận PBI chưa Ready. |

Phần 3 - Lựa chọn: Chọn 1 cách; đề xuất Sprint Goal và danh sách PBI để mang vào buổi Sprint Planning; viết 2–3 câu phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý.

1. Lựa chọn phương án

- Chọn: Cách 2 (Theo Capacity & Readiness).

2. Sprint Goal & Danh sách PBI mang vào Sprint Planning

- Sprint Goal đề xuất: "Giúp khách hàng chủ động theo dõi và tương tác thông suốt với tài xế trong quá trình chờ xe."

- Danh sách PBI chọn (Tổng 13 SP):

  - #1. Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - #3. Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - #4. Chat với tài xế (5 SP) (Bỏ qua PBI #2 - 13 SP vì chưa có AC trường hợp mất GPS, chuyển lại cho PO làm mịn tiếp).

#### 3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án

- "Velocity chỉ là thước đo năng lực quá khứ để dự báo, không phải chỉ tiêu KPI để ép tăng. Trong Sprint 6, Capacity của đội giảm xuống 186 giờ do có nhân sự mới và thành viên nghỉ phép, đồng thời PBI 13 điểm chưa đủ điều kiện Ready. Do đó, việc chọn 13 SP là phương án an toàn giúp đội đảm bảo hoàn thành 100% Sprint Goal thay vì nhận nhiều mà vỡ kế hoạch."

6. Kết quả mong đợi

Hai cách dự báo khác nhau thực chất; lựa chọn cuối có căn cứ từ Velocity, Capacity và độ rõ của PBI; phản hồi quản lý giữ đúng vai trò của Velocity.